A projekt címe: Kapcsolatépítés

A projekt résztvevői: 13.A,13.B

A projektötlet :Mikulás parti

A projekt célja: Új kapcsolatok kiépítése

A projekt terjedelme: Szociális késségek gyakorlása

A teljes projekt időtartalma kezdő záró dátum: 2024.10.9-2024.11.13

A projektfeladatok listája és az egyes feladatok pontos leírása:

Babgulyás elkészítése és segítése  
Hozzá valók beszerzése  
Kell egy sofőr  
Főzéshez való eszközök  
Pénztárós  
Vendégek fogadása  
Tűz felelős  
Program felelős  
Zene felelős  
Meghívók elküldése  
  
Az egész folyamat dokumentálása

A projekt költségvezetés:

A helyszínért nem kell fizetni mivel ingyen van.

Bevételek:  
Mivel a két osztály összesen 30 vannak ezért mindenkinek 3000ft kell be adni hogy el tudjuk készíteni a babgulyást.  
Kiadások:  
A befolyt összegből amit a rendezvény megrendezési nap előtt összeszedtünk abból 30000ft el fog menni a babgulyás összetevőire.  
20000ft az üdítőkre és alkoholra/alkohol mentes italokra.  
5000ft ból pedig evőeszközre.  
A maradék összeget pedig félre tesszük ha esetleg elfogyná bármi.

A projekthez szükséges erőforrások:

Pénz  
Helyszín: Pinceklub  
Étel/ Üdítő /Rágcsálnivaló: Egy zsugor mentes és szénsavas víz, Zöldségek ,A babgyulás összetevői  
Alkohol(opcionális)  
Szórakozási lehetőségek(Társas ,karaoke,)

A projekt eredményeinek bemutatási ,prezentálási módja:

A rendezvény alatt(Tamás) képeket és videokat készít és ezeket a képeket videokat össze vágja.(A költség vetésbe bele számoltuk Tamást is Ő neki nem kell semmit se befizetni)

Megvalósítási terv:

-A feladatokat a részvevők között elosztjuk és végre hajtjuk.  
 -A babgulyást Péter fogja elkészíteni és segítségére lesz még 2 osztálytársa (Zoli és Rolika).  
 -A hozzá valókat pedig Kata fogja intézni Péterrel .Én pedig a sofőr és pénzért fogok felelni be tölteni és őket fogom fuvarozni.  
 -A konyhai eszközökért pedig Sziszi fog felelni.  
 -A vendégek fogadásáért pedig Evelin fog felelni .  
 -Bence fog felelni a tűzért és ő fog hozni tüzifát.  
 -Ádám fogja szervezni és megvalósítani a programokat.  
 -Adrian(alias szintiboy) lesz a zenefelelős.  
 -Katarian és Krisztina fogja elkészíteni a meghívókat és ki osztani őket.